## Hoja1
Grupo 14 | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | Semana 4 | [5 empty] | TOTAL x Actividad
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL
Reuniones y Teórico | 12 | 13 | 15 | 13 | 9 | 62 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 119
Estudio | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 46
Análisis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Implementación Lógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 53
Implementación GUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 42 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 48 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 105 | 195
Verificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | 37
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
TOTAL x Integrante | 18 | 19 | 22 | 19 | 16 | 94 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 104 | 20 | 18 | 23 | 19 | 21 | 101 | 36 | 37 | 35 | 38 | 37 | 183 | 482
Notas
1. No agregue/elimine ninguna de las categorías descritas
2. El plazo máximo para su entrega será el mismo que para la entrega final de la tarea
3. Debe ser entregado en este formato, no en PDF
4. El registro es anónimo y no se utilizará para la evaluación individual ni grupal